## App
问题说明 | 提出日期 | 解决方案 | 完成与否
进店信息保存的时间，没有秒的信息，只到分的信息 | 2018-10-30 | 更换时间控件
分数必须输入 | 2018-10-30 | 按要求
销售顾问环节类型改成多选 | 2018-10-31 | 按要求
添加得分查询 | 2018-10-31 | 按要求
屏蔽进度管理 | 2018-10-31 | 按要求
添加启动页 | 2018-10-31 | 按要求
我的显示个人信息 | 2018-10-31 | 按要求
登录界面的顶部巡检系统改成明检云平台 | 2018-10-31 | 按要求
添加原系统保存照片OSS代码 | 2018-10-31 | 按要求，图片存储路径参考附件:原系统保存路径