## App
问题说明 | 提出日期 | 解决方案 | 完成与否
进店信息保存的时间，没有秒的信息，只到分的信息 | 2018-10-30 | 更换时间控件
分数必须输入 | 2018-10-30 | 按要求 | Y
销售顾问环节类型改成多选 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
添加得分查询 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
屏蔽进度管理 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
添加启动页 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
我的显示个人信息 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
登录界面的顶部巡检系统改成明检云平台 | 2018-10-31 | 按要求 | Y
添加原系统保存照片OSS代码 | 2018-10-31 | 按要求，图片存储路径参考附件:原系统保存路径 | Y
最高分和最低分显示问题(最低分大于0时不显示) | 2018-10-31 | bug | Y
销售顾问打分方式调整 | 2018-11-01 | 1.销售顾问打分GetShopNeedAnswerSubjectInfo添加了consultantid 2.销售顾问打分的Json传值时，只传当前销售顾问的信息即可，不用像以前的方式所有销售顾问传过来 | Y
体系得分，销售顾问得分添加不涉及 | 2018-11-02 | 勾选了不涉及之后，得分默认传9999 | Y
标准照片添加是否不涉及 | 2018-11-04 |  | Y
失分照片在OSS和数据库里面保存的名称不同 | 2018-11-04 |  | Y
得分查询的体系详细没有数据 | 2018-11-04 |  | Y
照片打分不涉及的时候，得分不能显示9999 | 2018-11-04 |  | Y
销售顾问重新打分时seqno变成了0 |  |  | Y
得分查询的得分还有空闲位置但是换行了。得分查询的分数里面的“分"去掉，因为当3个得分都有的时候会换行 | 2018-11-04
拍照的照片需要显示时间的水印 |  |  | Y
得分查询到详细的时候，如果是照片题显示失分描述，检查标准，标准照片，如果是模拟题显示检查标准，销售顾问，如果是交叉题，显示所有=>SubjectTypeCode=0 显示所有，=1显示失分描述，检查标准，标准照片，=2 显示检查标准，销售顾问 | 2018-11-04 |  | Y
失分照片的预览图没有 |  |  | Y